附件2

乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程特许

经营项目市场测试内容

一、项目基本情况

（一）运作模式

本项目拟采用特许经营模式运作，乌鲁木齐市水务局已获得乌鲁木齐市人民政府授权作为实施机构，拟选择特许经营者负责投资、建设、运营及管理，期满移交政府。回报机制采用“使用者付费”模式，特许经营者根据协议约定获得污水处理服务费。
（二）项目概况

乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程处理规模5万m³/d，项目批复概算总投资67228.32万元。

主要工程内容：

1.乌鲁木齐河西污水处理厂三期建设工程

（1）建设地下式乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程，规模5万m³/d，主要构筑物包括粗/细格栅、曝气沉砂池、初沉池、生物池、MBR膜池及设备间池、污泥脱水系统、鼓风曝气系统等，乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程尾水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。

（2）新建一二三期臭氧脱色系统，规模25万m³/d，主要构筑物包括臭氧发生器间和臭氧接触池。

2.应急事故池

建设地下式应急事故池，规模5万m³/d，顶部覆土绿化，主要建、构筑物包括粗格栅、事故池。

3.厂外预处理站改造

对现状厂外预处理站进行改造，增加除渣除砂除臭设备，涉及建、构筑物包括沉砂池（改造）、箱变（改造）、新建附属用房及设备间。

处理工艺为AAO生物池+MBR，污泥经浓缩脱水处理后含水率＜80%。

（三）项目进展情况

本项目已完成了立项及可行性研究，并已完成建设项目环境影响审查工作、安评工作、取得相关建设工程规划许可证等前期工作，乌鲁木齐市人民政府已授权市水务局作为本特许经营项目实施机构。

项目已实施进度：形象进度为77%，项目臭氧发生间及分变电站、臭氧接触池巴氏计量渠土建施工已完成；应急事故池水池外壁防水卷材施工完成，池顶防水施工完成；调度中心主体工程完成；地下箱体除南北马道外全部完成。

（四）资金情况

乌鲁木齐河西污水处理厂三期工程已到位资金14260.47万元。
（五）拟定核心内容

1.由政府方出资代表与社会资本共同成立项目公司；

2.政府方出资代表以货币或经评估已完成建设内容的投资额进行出资，社会资本方拟资本金出资1.2亿元（暂定，具体以特许经营方案及招标文件为准），暂定银行融资贷款5亿元；

3.依据《支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单（2023年版）》要求，推动有关特许经营新建或改扩建项目吸引民营企业参与；环保领域—污水处理项目的民营企业股权占比原则上不低于35%；

4.计划工期：计划2026年年底完成项目建设。

二、市场测试信息反馈表
市场测试表1：项目运营成本费用预测表（例）

（注：建议包含以下参数数据，可自行调整）

	序号
	成本项目
	分类
	数量
	单价/单位
	小计
	年合计

	1
	人员工资
	直接人工
	
	
	
	

	
	
	福利费
	
	
	
	

	2
	药剂费
	药剂1
	
	吨
	
	

	
	
	
	365
	日
	
	

	
	
	
	
	元/吨
	
	

	
	
	药剂2
	
	吨
	
	

	
	
	
	365
	日
	
	

	
	
	
	
	元/吨
	
	

	
	
	药剂3
	
	吨
	
	

	
	
	
	365
	日
	
	

	
	
	
	
	元/吨
	
	

	
	
	...
	
	吨
	
	

	
	
	
	365
	日
	
	

	
	
	
	
	元/吨
	
	

	
	
	...
	
	吨
	
	

	
	
	
	365
	日
	
	

	
	
	
	
	元/吨
	
	

	3
	燃料动力费
	电费
	
	元/Kwh
	
	

	
	
	水费
	
	元/m³
	
	

	4
	设备维修保养
	维修费
	
	元/年
	
	

	
	
	运行保养费
	
	元/年
	
	

	5
	膜更换费用
	
	
	组/元
	
	

	6
	污泥运输费
	
	
	元/吨
	
	

	7
	管理费用
	费用1
	
	
	
	

	
	
	费用2
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	

	8
	其他费用
	费用1
	
	
	
	

	
	
	费用2
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	

	9
	...
	...
	
	
	
	

	10
	合计
	
	
	
	
	


市场测试表2：
	项目
	分项
	参数
	备注

	实施进度计划预计时间
	人员及设备进场时间
	
	

	
	主要设备完成采购并交付项目所在地的时间
	
	

	
	完成设备安装调试的时间
	
	

	
	计划本项目进入正式商业运营的时间
	
	自签订特许经营协议至进入正式商业运营所需的时间

	融资支持
	可获取的融资利率%
	
	

	
	计划融资交割时间
	
	自签订特许经营协议至签订融资合同且第一笔融资资金到位所需的时间

	
	可获取的融资期限
	
	

	期望财务经济指标
	资本金内部收益率需求%（税后）
	
	

	对污水处理负荷率的意见
	建议运营期设置的负荷率
	
	1.前三年负荷率设置

2.稳定运营负荷率设置

	其他意见建议
	
	
	


