财政项目支出绩效评价报告

项目名称：关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

项目单位：乌鲁木齐市疾病预防控制中心

（乌鲁木齐市卫生监督所）

主管部门：乌鲁木齐市卫生健康委员会

2025年04月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

1．项目背景、主要内容及实施情况	1

2.资金投入和使用情况	1

（二）项目绩效目标：	1

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

1.绩效评价完整性	2

2.评价目的	3

3.评价对象	3

4.绩效评价范围	3

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	4

1.评价原则	4

2.评价指标体系	4

3.评价方法	12

4.评价标准	13

（三）绩效评价工作过程	13

三、综合评价情况及评价结论	14

（一）评价结论	14

（二）主要绩效	15

四、绩效评价指标分析	15

（一）项目决策情况	15

1.项目立项	16

2.绩效目标	16

3.资金投入	17

（二）项目过程情况	17

1.资金管理	17

2.组织实施	18

（三）项目产出情况	18

1.产出数量	18

2.产出质量	19

3.产出时效	19

4.产出成本	19

（四）项目效益情况	19

1.项目效益	19

2.满意度指标完成情况分析	20

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	20

（一）主要经验及做法	20

（二）存在的问题及原因分析	20

六、有关建议	21

七、其他需要说明的问题	21

- 一、基本情况

- （一）项目概况：

- 1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：为进一步深化财政资金绩效管理理念，增强预算支出责任和效率意识，切实做好重大传染病防控经费项目工作，自治区卫生健康委员会制定了《2024年重大传染病防控经费项目实施方案》，我单位参照自治区财政厅《关于提前下达2024年中央重大传染病防控经费预算的通知》要求，严格按照2024年重大传染病防控经费项目的实施方案内容，科学安排、统筹推进、认真贯彻落实艾滋病、性病、流感、手足口等重大传染病的防控工作。

项目2024年的主要实施内容：1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均大于95%。2.整体推进艾滋病、性病、丙肝防治工作。持续实施扩大检测策略，全面落实各项综合防控措施，扩大干预措施覆盖面，降低新发感染。扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病死率。减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高其生存质量。全面、规范落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。3.开展病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、麻风、布病结核等传染病监测、饮用水、环境卫生、完成食品安全风险监测工作。4.提升在疾病监测预警防范、健康危害因素分析评价等方面的综合能力，有效控制传染病的暴发流行、有效处置突发公共卫生事件。

实际完成情况：1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均大于95%。2.整体推进艾滋病、性病、丙肝防治工作。持续实施扩大检测策略，全面落实各项综合防控措施，扩大干预措施覆盖面，降低新发感染。扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，降低艾滋病病死率,达到了预期的效果。3.完成了全年呼吸道传染病的监测任务，细菌性传染病监测及实验室考核任务圆满完成，饮用水检测任务100%完成，完成食品安全风险监测工作，食品安全监测覆盖了乌鲁木齐市7区1县。完成了鼠疫、麻风病、结核病防治的监测工作。4.通过项目的执行提升了疾病监测预警防范，提高了疾控中心对健康危害因素分析评价等方面的综合能力，并有效控制传染病的暴发流行及处置突发公共卫生事件。

- 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经市财政局《关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（乌财社〔2024〕88号）文件批准，项目系2024年中央资金，共安排预算168.4万元，于2024年年中追加项目，全年预算118.53万元，结余49.77万元结转到2025年使用，0.1万元采购结余于2014年12月市财政收回。该项目执行资金118.53万元，其中：大型修缮10.69万元，维修(护)费6.95万元，印刷费1万元，专用材料费85.74万元，其他商品和服务支出6.94万元，培训费0.32万元，专用设备购置6.25万元，差旅费0.64万元。

- （二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为经常性项目。

该项目总体绩效目标：加强免疫规划扩大接种覆盖面工作，有效提升疾病预防；减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率，整体推进艾滋病、性病、丙肝防治工作；进一步减少结核感染、患病和死亡,逐步完善新型结核病服务体系建设工作，降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平；推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，加强慢性病防控能力建设；完成流感监测、饮用水水质卫生监测、呼吸道疾病流感等疾病监测工作；提升疾控机构能力建设，有效控制传染病的暴发流行、处置突发公共卫生事件，保障市民生命健康。

该项目阶段性目标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上，持续实施扩大检测策略，全面落实各项综合防控措施，扩大干预措施覆盖面，开展病毒变异监测、布病、结核病等监测，基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、完成呼吸道传染病综合监测任务，加强疾控能力建设，提升在疾病监测预警防范、健康危害因素分析评价等方面的综合能力，有效处置突发公共卫生事件。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价完整性

重大传染病防控经费评价的完整性，体现在对资金使用全链条、防控工作全流程、实施效果全方位的覆盖。评价指标设置方面，既考量经费预算执行率、资金使用合规性等财务指标，也纳入检测样本数量、流调完成率等过程指标，以及疫情早期发现率提升、公众健康知识普及率增长等成效指标，兼顾短期防控成果与长期能力建设效益。同时，评价过程应贯穿经费申请、拨付、使用到结项的全过程，确保经费使用的每一步都得到科学衡量，实现评价体系的系统性与完整性。

为确保评价数据的准确性和完整性，绩效目标数据采集主要来源是业务科室业务记录，自治区、国家监测平台的监测数据，以此保证数据采集过程科学规范。此外，还建立数据审核和校验机制，对采集到的数据进行逻辑检查、重复验证等，避免数据缺失或错误，确保最终用于评价的数据真实、完整，为评价结论提供坚实的数据支撑。

- 2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：

（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步落实2024年中央重大公共卫生服务补助资金项目的实施情况，并考察项目实施过程和效果。

（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。

- 3.评价对象

（1）绩效评价的对象：关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金项目

- 4.绩效评价范围

1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

2.项目范围：根据自治区卫生健康委员会下发2024年重大传染病实施方案、自治区财政厅《关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕56号）及市卫健委的分配计划，专项用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、重点传染病及健康危害因素监测、食品安全保障等重大公共卫生服务相关工作。

2024年中央重大公共卫生服务补助资金项目，该项目2024年完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99.66%；整体推进艾滋病、性病、丙肝防治工作。持续实施扩大检测策略，全面落实各项综合防控措施，扩大干预措施覆盖面，降低新发感染。扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病死率。监测肺结核、麻风病患者筛查和随访管理工作，提高患者治疗率；开展呼吸道传染病综合监测，完成了流行病学调查175份、饮用水129份、完成食品安全风险监测工作覆盖8个区域；基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点传染病监测，提升在疾病监测预警防范、健康危害因素分析评价等方面的综合能力，有效控制传染病的暴发流行、有效处置突发公共卫生事件。

在对项目绩效目标监控的完成情况展开深入分析后发现，2024年项目资金未执行完毕，剩余资金结转至2025年继续使用；部分绩效目标设置完成值不够合理，导致实际完成值与目标值偏差较大。在后续工作中加强项目资金管理，按时开展项目资金使用推进会，及时督促项目负责人加快项目执行进度，督促相关科室人员配合项目负责人提供佐证材料，保证项目资金能够及时完成支付。

关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金项目进行客观评价，最终绩效评级为“优”。

- （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

- 1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 食品安全风险监测覆盖区域 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 鼠疫监测报告数量 |  |  |
|  |  | 布病接触高危人群筛查 |  |  |
|  |  | 呼吸道传染病综合监测任务完成率 |  |  |
|  |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  |  | 艾滋高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例 |  |  |
|  |  | 麻风病可疑线索报告率 |  |  |
|  |  | 饮用水和环境卫生监测完成率 |  |  |
|  |  | 细菌性传染病网络实验室考核合格率 |  |  |
|  |  | 麻风病按规定随访到位率 |  |  |
|  |  | 结核患者成功治疗率 |  |  |
|  | 产出时效 | 监测任务完成及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本超支率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 社会效益指标 | 艾滋病疫情处于低流水平 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 能力提升培训满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

- 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据《关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》项目的特点，本次评价主要采用比较法和因素分析法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

- 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

·《关于提前下达2024年重大传染病防控经费的通知》（新财社〔2023〕218号）

·《关于提前下达2024年重大传染病防控经费的通知》（乌财社〔2023〕249号）

·《乌鲁木齐市疾病预防控制中心（乌鲁木齐市卫生监督所）预算绩效管理办法》

- （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为98.54分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 3.54 | 70% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 食品安全风险监测覆盖率 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 鼠疫监测报告数量 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 布病接触高危人群筛查 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 呼吸道传染病综合监测任务完成率 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗 | 2 | 2 | 100% |
|  | 产出质量 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | 1.5 | 1.5 | 100% |
|  |  | 艾滋高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例 | 1.5 | 1.5 | 100% |
|  |  | 麻风病可疑线索报告率 | 1.5 | 1.5 | 100% |
|  |  | 饮用水和环境卫生监测完成率 | 1.5 | 1.5 | 100% |
|  |  | 细菌性传染病网络实验室考核合格率 | 1.5 | 1.5 | 100% |
|  |  | 麻风病按规定随访到位率 | 1.5 | 1.5 | 100% |
|  |  | 结核患者成功治疗率 | 1 | 1 | 100% |
|  | 产出时效 | 监测任务完成及时率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出成本 | 成本超支率 | 10 | 10 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 艾滋病疫情处于低流水平 | 15 | 15 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 能力提升培训学员满意度 | 5 | 5 | 100% |

- （二）主要绩效

项目单位科学统筹执行进度，系统性完成了预定目标，2024年实现适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.66%的突破性成果，显著优于国家95%的考核标准。扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，全市艾滋病处于低流行水平，公共卫生应急能力建设凸显技术突破；流感病毒、呼吸道多病病原体监测完成960份，饮用水监测完成129份，细菌性传染病网络实验室考核合格。全市登记管理的活动性肺结核患者营养早餐享受率为99.92%，病原学阳性患者集中收治率为97.29%；重点人群和高危人群耐药筛查率分别为98.65%和98.32%，达到自治区95%的目标要求；食品安全风险监测网络覆盖8大区域建设，提升在疾病监测预警防范、健康危害因素分析评价等方面的综合能力，有效处置突发公共卫生事件保障市民生命健康。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

- 1.项目立项

立项依据充分性：根据《中华人民共和国传染病防治法》《国家突发公共卫生事件应急预案》，明确要求加强传染病监测预警、应急处置等能力建设，为重大传染病防控项目立项提供了政策依据。同时，随着基因测序、人工智能等新技术的不断发展，在传染病溯源、传播路径模拟、疫情预测等方面展现出巨大潜力。通过立项开展重大传染病相关项目，能够引入先进技术和设备，推动乌鲁木齐市重大传染病防控能力与前沿技术接轨，提升整体防控水平。此项目资金属于中央转移支付资金，任务、资金由国家、自治区卫生健康委下达，因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性:依据《中华人民共和国传染病防治法》《国家突发公共卫生事件应急预案》等，明确传染病防控工作重点与方向，此项目属于经常性项目，由自治区卫生健康委统一实施，下达项目实施方案,自治区层面结合本地区实际情况，细化政策要求，制定符合区域特点的实施细则和配套政策，自治区下达分配资金，我市依照重大传染病实施方案执行，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

- 2.绩效目标

绩效目标合理性：重大传染病项目绩效目标以产出、效益和满意度为核心构建项目支出目标，设立数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标，指标量化率93.33%，充分展现了明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：该项目为进一步深化财政资金绩效管理理念，增强预算支出责任和效率意识，根据自治区财政厅《关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》及2024年重大传染病防控经费项目的实施方案内容，具有确切的指标值，且指标设定均与实施内容相关。各项指标均能在现实条件下收到相关数据进行佐证，相关科室可以提供数量指标、质量指标的完成情况进行佐证，佐证材料真实性可查，数据来源监测平台和工作记录，成本指标由财务科提供原始凭证佐证。并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

- 3.资金投入

预算编制科学性：该项目属于中央转移支付项目，项目的实施方案、资金的分配由自治区卫生健康委下达，由市疾控中心（市卫生监督所）各业务科室按照项目下达的工作任务开展，中央在编制重大传染病预算时，依托全国传染病监测网络、大数据分析平台，全面收集传染病发病数据、流行趋势、区域分布等信息，精准把握防控重点与薄弱环节。根据执行方案测算预算，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，并按照标准编制，预算测算的资金量与工作任务相匹配，故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性：根据我单位职责和本项目属性，资金用于重大传染病防治，提升在疾病监测预警防范、健康危害因素分析评价等方面的综合能力，其中免疫规划38.35万元，结核病防治33.37万元，艾滋病防治7.9万元、重点传染病及健康危害因素监测项目28.91万元、食品安全保障10万元。能够满足相关业务科室开展项目的资金，故资金分配合理，资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

- （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分18.5分。

- 1.资金管理

资金到位率：该项目共安排预算168.4万元，于2024年年中追加预算项目，全年预算118.53万元，资金到位118.53万元，执行资金118.53万元。故资金到位率指标得分3.54分。故资金到位率118.53/167.4=70.8%。

预算执行率：项目年中预算168.4万元，全年预算118.53万元，执行118.53万元，结余49.77万元结转到2025年使用，0.1万元采购结余于2024年12月市财政收回，执行资金118.53万元，2024年9月主要支付给新疆拓康医疗科技有限公司试剂耗材32.62万元，支付给新疆普盈商贸有限公司试剂耗材36.31万元，支付给新疆科汇实验室设备有限公司修缮维护费实验室费用10.68万元，支付给乌鲁木齐君诚精科实验器材有限公司试剂耗材10.84万元，其余37.08万元分别用于重大传染病防治劳务费、培训费、差旅费及维修（维护）费。资金使用合规，并严格按照项目的实施方案执行。

预算执行率100%，故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金将严格按照国家财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法规范使用，并依据《中华人民共和国预算法》和本单位《专项资金管理制度》的具体要求，明确资金使用范围、经费标准及支出审批流程，确保专款专用、合规合理。资金使用过程中，经办人须提供合规发票、发票查验单、佐证材料及预算支出审批单等完整附件，经相关科室核实审定资金额度后，按审批流程签批并提交财务部门办理付款；项目资金需逐级审议，经乌鲁木齐市疾病预防控制中心（市卫生监督所）党委会审议通过后报主管部门审核，最终由市财政局按程序完成支付。资金拨付严格遵循“按项目、按预算、按进度、按用途”原则，严禁超范围或超标准支出，确保财政专项资金精准用于规定用途。同时，通过动态监控预算执行、强化日常监督管理，保障项目严格按批复用途实施；资金拨付全过程需符合预算批复或合同约定用途，所有审批程序及手续均完整留痕，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为，切实维护资金使用的规范性和安全性。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分11.54分。

- 2.组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市疾病预防控制中心(市卫生监督所)制定相应的财务和业务管理制度（财务管理制度、财务收、支审批制度、经费支出审批流程细则、预算管理制度、专项资金管理制度、业务科室职责、实验室操作规范指导），加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障，故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，乌鲁木齐市疾病预防控制中心（乌鲁木齐市卫生监督所）遵守财务和业务管理制度（财务管理制度、财务收、支审批制度、经费支出审批流程细则、预算管理制度、专项资金管理制度、业务科室职责、业务操作规范），项目由业务科室执行，项目执行达到规定比例，需支付资金，由业务科室提出资金支付，按照规定流程提交单位党委进行决策，经党委批复后，财务按照财务规定支付。项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

- （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和14个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

- 产出数量

数量指标“食品安全风险监测覆盖区域”的目标值是8个，2024年度市疾控中心按照自治区重大传染病实施方案及工作要求，抽样采集食品，将样品进行检测，开展营养与食品监测工作覆盖乌鲁木齐7区1县，实际完成率：100%，故得分为2分。

数量指标“鼠疫监测报告数量”的目标值是1个，鼠疫监测报告是鼠疫防控核心，作为应急决策“情报中枢”，助力政府启动响应、调配资源，有序开展应急处置；同时也为后续防疫工作留存经验参考，2024年度我单位按相关规定，编制2024年鼠疫监测报告1份，提交入档。实际完成率：100%，故得分为2分。

数量指标“布病接触高危人群筛查”的目标值是7000人，2024年度我单位完成任务指标8496人，实际完成率：121.37%，数量指标超完成的原因是传染源增加，导致人畜接触风险上升，因此筛查范围扩大，筛查频率提高。故得分为2分。

数量指标“呼吸道传染病综合监测任务完成率”的目标值是85%，根据《2024年重大传染病防控-重点传染病及健康危害因素监测（呼吸道传染病综合监测项目）实施方案》，我中心流感网络实验室测算呼吸道多病原体960份，2024年度我单位完成任务指标100%，实际完成率：117.65%，故得分为2分。

数量指标“以区县为单位适龄儿童国家免疫规划接种率”的目标值是95%以上，2024年，乌鲁木齐市7区1县由市疾控监督、督导完成适龄儿童国家免疫规划接种，数据由乌鲁木齐市免疫规划平台实时监控。截至2024年12月31日，乌鲁木齐市0-6岁儿童国家免疫规划疫苗接种率为99.66%，实际完成率：104.90%，故得分为2分。

综上，数量指标得分为10分。

- 产出质量

质量指标：“病原学阳性肺结核患肢耐药筛查率”，目标值≥90%，通过统计耐药筛查率，公共卫生部门能够掌握区域内肺结核耐药情况的整体态势，为合理规划防控资源、调整防控策略提供数据支撑。通过监测平台数据记录，我市阳性肺结核患肢耐药筛查率为98.85%，实际完成率109.83%，故得分为1.5分。

质量指标：“艾滋高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例”，目标值≥100%，艾滋高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例是艾滋病防控的重要风向标。2024年度新发现住址为乌鲁木齐市的艾滋病病毒感染者和病人407例（其中感染者290例，病人117例）。艾滋高危人群监测比例100%检测完毕，故质量达标率得分为1.5分。

质量指标：“麻风病可疑线索报告率”，目标值≥90%，2024年通过监测，我区无麻风病患者，无需报告，视同麻风病可疑线索报告率100%，质量达标率得分为2分。

质量指标：“饮用水和环境卫生监测完成率”，目标值≥95%，按照重大传染病实施方案，开展饮用水点位监测，收集检测样本129份，完成了自治区下达的工作任务，数据在健康危害因素监测平台记录，监测完成率100%。指标完成率105.26%，质量达标率得分为1.5分。

质量指标：“细菌性传染病网络实验室考核合格率”，目标值≥85%，细菌性传染病网络实验室考核合格率是实验室能力的“试金石”，也是国家细菌性传染病防控体系有效性的重要标志。2024年，我单位通过自治区细菌性传染病网络实验室考核，考核合格，即通过率100%，指标完成率117.65%，质量达标率得分为1.5分。

质量指标：“麻风病按规定随访到位率”，目标值≥90%，通过监测，我区无麻风病患者，视同麻风病按规定随访到位率100%，质量达标率得分为1.5分。

质量指标：“结核患者成功治疗率”，目标值≥90%，实际完成值100%，任务完成率111%，质量达标率得分为1分。结核患者成功治疗率是结核病防控“防、治、管”三位一体体系有效性的直接体现，通过监测，全市结核病患者1203人，全部得到了治疗，治疗率100%。工作任务完成业务科室有相关工作记录及考核，质量达标率得分为1分。

综上所述，质量指标得分10分。

- 3.产出时效

完成及时性：监测任务完成及时率，完成时效为在自治区规定年度时间内完成，在国家、自治区下达的时段已全部完成重大传染病的监测任务。为疫情研判和防控决策提供准确依据，完成时效率100%。

故完成及时性得分为10分。

- 4.产出成本情况

项目产出成本由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

经济成本：“成本超支率”，本项目实际支出118.53万元，无超支情况，在重大传染病防控，在防控物资采购、检测设备配置、人员培训等各项支出与预算计划相符，资金得到有效使用。项目资金全部完成，得分为10分。

故成本指标得分为10分。

- （四）项目效益

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“艾滋病疫情处置低于流行水平”，指标值：中长期，实际完成值：达成年度指标。乌鲁木齐市现存活艾滋病病毒感染者和病人8630例（其中病人3286例），累计报告死亡4681例。2024年度新发现住址为乌鲁木齐市的艾滋病病毒感染者和病人407例（其中感染者290例，病人117例），同比下降22.03%。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分15分，得分15分。

- （五）满意度指标完成情况

（1）满意度指标

评价指标“能力提升培训学员满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：100%。完成率105.26%，通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为22个样本，有效调查问卷22份。问卷以选答形式，满意度调查表，满意均值100%。故满意度指标得分为5分。

综上，该指标满分5分，得分5分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1、在项目建设方面​

在项目申报进程中，我单位秉持严谨负责的态度，高度重视上报资料的真实性与完整性，对每一个数据反复核实，对每一份文件严格审核，确保资料真实有效、无遗漏，为项目推进筑牢可靠基础。同时，将项目绩效目标表设定的目标值作为行动指南，通过精心规划、合理安排工作流程，组织全体人员协同努力，稳步推进项目建设，切实履行目标承诺。​

2、在经费支出方面​

严格遵循“预算管控、流程规范、监督前置”原则：一是经费支出严格按照年初预算执行，杜绝随意突破预算数额，确保经费使用公开透明、科学合理；二是严格执行年度经费支出计划，禁止预算外开支，建立财务事前监督机制，所有经费支出均需履行申请、审核、审批手续；三是针对专项业务工作项目支出，制定规范流程：由经办部门提交书面申请，部门负责人审核签字，财务部门审核支出指标，经财务部门负责人、支出部门分管业务中心副主任及财务分管中心副主任层层审批后，方可列支，保障经费使用规范有序。

3.项目的执行方面

严格程序，确保资金效益。项目坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级实施方案和工作部署相关要求开展工作，并严格按照资金使用方向、目标执行，保证项目资金专款专用。杜绝截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保项目顺利执行，便于资金使用安全和发挥最大效益的发挥。

- （二）存在的问题及原因分析

- 存在问题：一是项目资金执行进度比较慢，二是项目管理需要加强管理，项目绩效管理有待提高。

- 主要原因是：项目执行需要时节性，业务科室缺乏项目管理和资金执行的紧迫性，今后需加强绩效管理的培训。

- 有关建议

- 优化资金使用计划​

- 充分考虑项目执行的季节性特点，提前制定详细、科学的资金使用计划。在项目规划阶段，结合项目的实施周期和季节性要求，合理安排资金拨付时间和使用进度，确保资金在项目的关键节点能够及时到位，提高资金使用效率。同时，建立资金使用动态监控机制，定期对资金执行情况进行跟踪分析，及时发现和解决资金使用过程中出现的问题。

- 强化项目管理体系完善项目管理制度

- 明确各业务科室的职责分工和工作流程，建立健全项目协调沟通机制，加强部门之间的协作配合。在项目实施过程中，加强对项目进度、质量和风险的监控管理，建立项目进度预警机制，及时发现和解决项目实施过程中出现的问题。同时引入项目管理信息化系统，提高项目管理的效率和精细化水平。​

- （三）加强绩效管理培训​

- 组织开展系统的绩效管理培训活动，邀请绩效管理领域的专家学者和实践经验丰富的人员进行授课，帮助业务科室人员深入了解绩效管理的理论知识和实践方法。培训内容应涵盖绩效目标设定、绩效评估指标设计、绩效评价方法选择、绩效评价结果应用等方面，通过理论讲解、案例分析、模拟演练等多种形式，提高业务科室人员的绩效管理能力和水平。此外，建立绩效管理考核机制，将绩效管理工作纳入业务科室和个人的绩效考核体系，强化绩效管理的执行力度。​

- 七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3.项目的申报、审核机制完善；

4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题；

5.《关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》项目和《提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》项目属于同一个整体项目。

前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。

本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。