财政项目支出绩效评价报告

项目名称：关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（乌鲁木齐市重大林业有害生物专项调查）

项目单位：乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫站（乌鲁木齐市草原监测站）

主管部门：乌鲁木齐市林业和草原局（乌鲁木齐市园林管理局）

2024年04月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

1．项目背景、主要内容及实施情况	1

2.资金投入和使用情况	1

（二）项目绩效目标：	1

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

1.绩效评价完整性	2

2.评价目的	3

3.评价对象	3

4.绩效评价范围	3

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	4

1.评价原则	4

2.评价指标体系	4

3.评价方法	12

4.评价标准	13

（三）绩效评价工作过程	13

三、综合评价情况及评价结论	14

（一）评价结论	14

（二）主要绩效	15

四、绩效评价指标分析	15

（一）项目决策情况	15

1.项目立项	16

2.绩效目标	16

3.资金投入	17

（二）项目过程情况	17

1.资金管理	17

2.组织实施	18

（三）项目产出情况	18

1.产出数量	18

2.产出质量	19

3.产出时效	19

4.产出成本	19

（四）项目效益情况	19

1.项目效益	19

2. 满意度指标完成情况分析	20

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	20

（一）主要经验及做法	20

（二）存在的问题及原因分析	20

六、有关建议	21

七、其他需要说明的问题	21

一、基本情况

（一）项目概况：

1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，将其摆在前所未有的高度，彰显了保护生态环境的坚定决心。习近平生态文明思想为新时代生态文明建设提供了根本遵循，“绿水青山就是金山银山”“山水林田湖草沙是生命共同体”等理念深入人心，推动我国生态文明建设进入从量变到质变的关键时期。项目以《国家林业局关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》、自治区人民政府《关于加强林业有害生物防控工作的意见》为指导，树立森林健康的理念，坚持“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的原则，大力提倡和推广应用生物防治技术，充分发挥森林生态系统自身的调控作用，实现林业有害生物的可持续控制，确保乌鲁木齐林业生产的健康协调发展。

然而，林业有害生物灾害对林业生态系统构成严重威胁。随着全球气候变暖、国际贸易往来日益频繁以及林业产业快速发展，林业有害生物的种类不断增多，分布范围持续扩大，危害程度愈发严重。一些重大林业有害生物，一旦爆发成灾，将导致大片森林死亡，破坏森林生态系统的结构和功能，削弱其生态服务功能，还会造成巨大的经济损失，影响木材供应和林产品加工等相关产业。

开展重大林业有害生物专项调查，是践行习近平生态文明思想、加强林业草原生态保护修复的迫切需要。通过全面、系统地调查，可以准确掌握林业有害生物的种类、分布范围、发生面积、危害程度等信息，科学发布林业有害生物预测预报，为制定科学有效的防控策略提供依据，及时采取针对性措施，以达到保护区域生物多样性和有虫不成灾的预期防治目标。保护森林和草原资源，维护生态平衡，保障林业草原生态系统的健康稳定，为建设美丽中国筑牢生态根基。

项目2024年的主要实施内容：乌鲁木齐市重大林业有害生物专项调查辖区七区一县（天山区、沙依巴克区、水磨沟区、高新技术产业开发区（新市区）、经济技术产业开发区（头屯河区）、米东区、达坂城区、乌鲁木齐县），调查范围包括建城区绿化、道路绿化区、公园、林场及苗圃等绿化区内的所有白蜡窄吉丁、苹果小吉丁、苹果蠹蛾寄主树种。

实际完成情况为：专项调查通过人工踏查和悬挂信息素诱捕器对白蜡窄吉丁、苹果小吉丁、苹果蠹蛾的发生危害区（点）分布、发生面积（株 树）、危害程度进行专项调查。全市七区一县共调查街道506条、小区庭院及单位庭院1403个、公园游园30个、苗圃基地1个、防护林2个。共普查到林业有害生物21种，制作标本20盒。

2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字〔2023〕212号）、《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（乌财资环〔2024〕135号）文件批准，项目系2024年中央等资金，共安排预算40万元，于2024年年初部分预算批复项目。

项目资金使用情况：总预算40万元，2024年实际支付了40万元，其中专业调查材料费16万元，占实际支出40%；外业调查服务24万元，占实际支出60%，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为当年一次性项目。

该项目总体绩效目标：专项调查对乌鲁木齐市所辖七区一县的主要城市绿化树以及木材市场等地，通过悬挂信息素诱捕器和人工踏查对白蜡窄吉丁、苹果小吉丁、苹果蠹蛾进行发生危害情况专项调查。共调查街道506条、小区庭院及单位庭院1403个、公园游园30个、苗圃基地1个、防护林2个。掌握乌鲁木齐市近年来重大危险性林业有害生物入侵基本情况及主要病虫害的发生分布和危害情况，建立乌鲁木齐市林业有害生物数据库，抵御防范林业外来有害生物入侵。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

根据《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字〔2023〕212号）文件精神和通知，乌鲁木齐市2024年重大林业有害生专项调查项目的目标为2023年12月31日前完成七区一县建城区绿化、道路绿化区、公园、林场及苗圃等绿化区内的所有白蜡窄吉丁、苹果小吉丁、苹果蠹蛾寄主树种调查工作。针对项目完成内容制定项目绩效，主要以调查种类、有害生物监测调查种类准确、有害生物专项调查任务完成率、在害生物监测覆盖率、购置信息素诱捕器和调查工具和监测调查服务委托业务费的成本范围为绩效目标，能够完整体现项目调查进度及调查质量。

本项目于2024年1月12日完成项目实施方案的批复，2024年5月15日、16日完成外业调查服务、调查专用材料的招标工作，经对中标单位中标金额核算，外业调查服务24万元，调查专用材料16万元。项目建设任务按计划有序进行，项目任务完成后，由项目主管单位和项目实施单位共同进行验收，2024年11月25日，完成重大林业有害生物专项调查项目验收工作。

项目评价数据基于已完成调查内容，调查种类、监测覆盖率以项目验收单、高校教授审核过的重大林业有害生物专项调查总结报告为依据、购置信息素诱捕器和调查工具、监测调查服务委托业务费以国库集中支付凭证为依据。

2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（乌鲁木齐市重大林业有害生物专项调查）项目的实施情况，并考察项目实施过程和效果。

（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。

3.评价对象

（1）绩效评价的对象：关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（乌鲁木齐市重大林业有害生物专项调查）

4.绩效评价范围

1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

2.项目范围：乌鲁木齐市重大林业有害生物专项调查项目，总投资40万元，全部为中央林业草原生态保护恢复资金。本项目按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定 "调查种类、有害生物监测调查种类、有害生物专项调查完成率等"，以准确、清晰地反映财政资金在乌鲁木齐市重大林业有害生物专项调查项目所能达到的预期产出和效果。项目建设任务：专项调查对乌鲁木齐市所辖七区一县的主要城市绿化树以及木材市场等地，通过悬挂信息素诱捕器和人工踏查对白蜡窄吉丁、苹果小吉丁、苹果蠹蛾进行发生危害情况专项调查。全面掌握乌鲁木齐市近年来重大危险性林业有害生物入侵基本情况及主要病虫害的发生分布和危害情况，建立乌鲁木齐市林业有害生物数据库，抵御防范林业外来有害生物入侵。

项目产出情况及取得的效益情况：2023年11月25日，完成乌鲁木齐市所辖七区一县的主要城市绿化树以及木材市场等地，通过悬挂信息素诱捕器和人工踏查对白蜡窄吉丁、苹果小吉丁、苹果蠹蛾进行发生危害情况专项调查。项目执行资金40万元，执行率100%。

通过项目的实施，全面掌握乌鲁木齐市近年来重大危险性林业有害生物入侵基本情况及主要病虫害的发生分布和危害情况，建立乌鲁木齐市林业有害生物数据库，抵御防范林业外来有害生物入侵。

项目主要经验总结：绩效评价是一项系统性工作，需要具体负责项目绩效评价的项目管理科室推进工作。在项目论证初期，通过全面的调研和分析，明确项目目标和绩效指标，待资金下达，项目管理科室应当在整个项目周期内负责绩效评价的具体推进，包括建立有效的绩效评价体系，收集和分析关键数据，监测项目进展，并及时进行调整以确保项目目标的实现。

因各类林业有害生物发生期不同，5月-12月白蜡窄吉丁、苹果小吉丁、苹果蠹蛾不是由卵、幼虫、蛹、成虫完整的生活史，在次年5月完整生活史结束前，其虫态不能完整调查。

本项目绩效目标设置合理，符合客观实际，能够反映项目实施情况。资金分配与预算确定的项目投资金额相匹配，资金分配具有合理性。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 调查种类 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 有害生物监测调查种类准确 |  |  |
|  |  | 有害生物专项调查任务完成率 |  |  |
|  | 产出质量 | 在害生物监测覆盖率（%） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 项目实际完成时限 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 购置信息素诱捕器和调查工具 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|  |  | 监测调查服务委托业务费 |  |  |
| 效益 | 社会效益指标 | 危险性林业有害生物风险降低 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  | 生态效益 | 有效防范外来林业有害生物入侵，确保我市林业生态安全 |  | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 社会满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（乌鲁木齐市重大林业有害生物专项调查）的特点，本次评价主要采用比较法、因素分析法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字〔2023〕212号）

《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（乌财资环〔2024〕135号）

《关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的函》(乌林函〔2024〕306号)

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知（乌鲁木齐市重大林业有害生物专项调查）项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 调查种类 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 有害生物监测调查种类准确 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 有害生物专项调查任务完成率 | 4 | 4 | 100% |
|  | 产出质量 | 在害生物监测覆盖率（%） | 5 | 5 | 100% |
|  | 产出时效 | 项目实际完成时限 | 5 | 5 | 100% |
|  | 产出成本 | 购置信息素诱捕器和调查工具 | 10 | 10 | 100% |
|  |  | 监测调查服务委托业务费 | 10 | 10 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 危险性林业有害生物风险降低 | 10 | 10 | 100% |
|  |  | 有效防范外来林业有害生物入侵，确保我市林业生态安全 | 5 | 5 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 社会满意度 | 5 | 5 | 100% |

（二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，专项调查通过人工踏查和悬挂信息素诱捕器在针对全市七区一县白蜡窄吉丁、苹果小吉丁、苹果蠹蛾的发生危害区（点）分布、发生面积（株树）、危害程度进行专项调查。全面掌握乌鲁木齐市近年来重大危险性林业有害生物入侵基本情况及主要病虫害的发生分布和危害情况，制作发生分布图及动态趋势图。全市七区一县共调查街道506条、小区庭院及单位庭院1403个、公园游园30个、苗圃基地1个、防护林2个。共普查到林业有害生物21种，制作标本20盒，建立乌鲁木齐市林业有害生物数据库，抵御防范林业外来有害生物入侵，确保我市林业生态安全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.项目立项

立项依据充分性：根据《申报指南》要求，及时申报项目，提交实施方案等资料，修改审核通过，同时，项目与乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫站（乌鲁木齐市草原监测站）职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属中央林业草原生态保护修护资金，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性:根据《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字〔2023〕212号）、《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（乌财资环〔2023〕135号）、关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的函（乌林函〔2023〕306号）文件精神和要求，乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫站（乌鲁木齐市草原监测站）及时按照下达的建设任务进行项目实施的前期准备，编制修改《乌鲁木齐市2023年草原生态修复治理项目实施方案》，2024年1月经乌鲁木齐市林业园林管理局（乌鲁木齐市园林管理局）批复后实施。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过3个数量指标、1个质量指标和2个成本指标，通过调查种类、调查种类准确、调查任务完成率、监测覆盖率等指标进行评价，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，可通过调取项目资料，查看项目验收报告、总结报告、支付凭证确认。并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

3.资金投入

预算编制科学性：乌鲁木齐市重大林业有害生物专项调查项目实施方案编制经过自治区林业有害生物检疫鉴定和风险评估中心专家评审及乌鲁木齐市林业园林管理局（乌鲁木齐市园林管理局）批复，实施方案与预算相匹配。同时，方案概算表监测调查设备按市场价格为依据，人工按当地市场询价计算，按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性：根据《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》（新林规字〔2023〕212号）、《关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（乌财资环〔2024〕135号）文件精神和要求，按照《2024年乌鲁木齐市重大危险性林业有害生物专项调查项目实施方案》和项目项目预算表对资金进行分配，资金分配额度合理。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.资金管理

资金到位率：乌鲁木齐市重大林业有害生物专项调查项目资金40万元由财政拨付，在2024年7月11日到位38.8万元、12月10日到位1.2万元，资金及时到位。

项目预算资金为40万元，项目实际到位资金为40万元，因此资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=40/40×100%=100%。故资金到位率指标得分5分。

预算执行率：项目实际到位资金为40万元，项目实际支出资金为40万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=40/40×100%=100%。故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合乌鲁木齐市财政专项资金使用跟踪反馈管理暂行办法的规定。资金的拨付先通过单位内部组织召开会议，根据项目实施方案讨论项目实施进度申请资金支付，单位内部会议通过后，上报局党组会议，会议通过后将会议纪要传达至综合科室，财务相关负责人员提交用款计划，财政层层审核，财政资金下达后进行支付申请。以上流程有大额资金批复、签批单、会议纪要等审批程序及其他必需相对应的手续。符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分13分。

2.组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市林业有害生物专项调查项目已制定《内部控制管理手册》，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，乌鲁木齐市林业有害生物专项调查项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由3个二级指标和7个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

1.产出数量

数量指标 “调查种类”的目标值是3个，调查白蜡窄吉丁、苹果小吉丁、苹果蠹蛾三种林业有害生物，2024年度我单位实际完成3个，完成率：100%，故该指标得分为3分。

数量指标“有害生物监测调查种类准确”的目标值是90%，完成三种林业有害生物发生调查，2024年度我单位实际完成90%，完成率：100%，故该指标得分为3分。

数量指标“有害生物专项调查任务完成率”的目标值是95%，完成七区一县的寄主调查，2024年度我单位实际完成100%，完成率：105.26%，故该指标得分为4分。

实际完成率：（100%+100%+105.26%）\3=101.75%，故实际完成率得分为10分。

综上，数量指标得分为10分。

2.产出质量

质量指标“在害生物监测覆盖率”的目标值是90%，根据专项调查总结报告得出，完成七区一县三种林业有害生物的专项调查，2024年度我单位实际完成100%。实际完成率：111.11%，故该指标得分为5分。

综上，质量指标得分为5分。

3.产出时效

质量指标“项目实际完成时限”的目标值是1年，2024年度我单位实际完成100%。实际完成率：100%，故该指标得分为5分。

综上，时效指标得分为5分。

4.产出成本情况

项目产出成本由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

（1）经济成本

项目预算控制率：

成本指标“购置信息素诱捕器和调查工具”成本目标值≤16万元，实际购置信息素诱捕器和调查工具支付为16万元。该指标分值10分，得分10分。

成本指标“监测调查服务委托业务费”成本目标值≤24万元，实际监测调查服务委托业务费支付为24万元。该指标分值10分，得分10分。

本项目实际支出40万元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为20分。

（四）项目效益

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“危险性林业有害生物风险降低”，指标值：有效控制，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施掌握了乌鲁木齐市近年来重大危险性林业有害生物入侵基本情况及主要病虫害的发生分布和危害情况，建立乌鲁木齐市林业有害生物数据库，抵御防范林业外来有害生物入侵，使危险性林业有害生物风险降低。

故社会效益指标得分为10分

生态效益指标：评价指标“有效防范外来林业有害生物入侵，确保我市林业生态安全”，指标值：有效控制，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施掌握了乌鲁木齐市近年来重大危险性林业有害生物入侵基本情况及主要病虫害的发生分布和危害情况，建立乌鲁木齐市林业有害生物数据库，抵御防范林业外来有害生物入侵，确保我市林业生态安全。

故生态效益指标得分为5分

综上，该指标满分15分，得分15分。

（五）满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

群众满意度：评价指标“社会满意度”，指标值：≥85%，实际完成值：≥100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为8个样本，有效调查问卷8份。其中，统计“满意度”的平均值为100%。故满意度指标得分为5分。

综上，该指标满分5分，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

重大专项调查以保障森林生态安全、维护生物多样性、促进林业可持续发展为核心目标，因地制宜，针对本地区的园林绿化制定科学合理的实施方案，全面掌握重大林业有害生物的发生范围、危害程度及传播规律，为科学制定防控策略、实施精准防治提供数据支撑。

本项目按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，专款专用。

明确专项资金绩效预算管理的原则，即先有评审，后有预算的原则；择优安排的原则；科学规范，注重效益的原则；跟踪问效，奖惩结合的原则。界定专项资金绩效预算管理的内容，凡是由财政资金安排用于专项工作的专项资金，都必须纳入绩效预算管理的范围，其内容主要包括从专项资金预算的评审、预算实施的评审到预算绩效评价的整个过程；规范了专项资金绩效预算的工作程序。对从专项资金预算的申报、专项资金预算的评审、专项资金预算的实施到专项资金预算的绩效评价，每个环节的工作程序都进行了规范。

（二）存在的问题及原因分析

开展专项调查过程中及时监督中标单位进度，发现调查队伍不稳定，人员流动性大，调查效率较低，根据实际情况我单位分组分片区带领专项调查队伍一同调查，发现问题现场更正，并每天制定调查任务，提高调查效率，确保项目按照实施方案要求正常进行。

六、有关建议

在今后的财政项目绩效目标申报工作中，结合项目实施内容及特点，将项目总目标拆解为阶段性、可操作的年度绩效目标，并细化为具体、可量化的绩效指标，实现目标设定与项目实际内容精准匹配。通过科学构建绩效目标体系，以此打造"目标导向、计划明确、量化考核、依据充分"的闭环管理模式，使项目各阶段工作均有明确指引，为高效评估项目执行成效、提升财政资金使用效益提供坚实保障。

七、其他需要说明的问题

1、项目执行紧扣立项初衷

单位在项目安排上始终坚持以立项初衷为导向，确保项目实施不偏离目标。在项目规划阶段，单位对项目进行深入论证和评估，明确项目的目标、任务和预期效果。通过制定详细的项目实施方案，将项目目标分解为具体的工作任务，并落实到责任单位和责任人。

在项目实施过程中，财政单位加强对项目的监督和管理。建立了定期的项目进度汇报制度，及时掌握项目进展情况。对于偏离立项初衷的行为，及时进行纠正和调整。同时，加强与项目实施单位的沟通和协调，为项目实施提供必要的支持和保障。

2、申报审核保障项目质量

财政单位建立了完善的项目申报、审核机制，为项目的质量提供了有力保障。在项目申报环节，财政单位明确了申报条件和要求，规范了申报流程，确保申报项目具有可行性和必要性。同时，加强对申报材料的真实性和合法性审查，防止虚假申报和骗取财政资金的行为。

3、资金管理杜绝违规行为

单位高度重视项目资金的合规使用，采取了一系列措施确保资金安全。在资金管理方面，建立了严格的财务管理制度。明确了资金的使用范围、审批流程和监督机制。要求项目实施单位设立专门的项目账户，实行专款专用。加强对资金支出的审核和监管，确保每一笔资金都用于项目建设。

同时，加强对项目实施单位的财务培训和指导。提高项目实施单位的财务管理水平和合规意识。通过定期开展财务审计和监督检查，及时发现并纠正资金使用过程中存在的问题。对于违规使用资金的行为，依法依规进行严肃处理。