财政项目支出绩效评价报告

项目名称：全国科技馆免费开放补助资金

项目单位：乌鲁木齐市科学技术馆

主管部门：乌鲁木齐市科学技术协会

2023年04月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

1．项目背景、主要内容及实施情况	1

2.资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标：	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

1.绩效评价完整性	3

2.评价目的	4

3.评价对象	4

4.绩效评价范围	4

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	5

1.评价原则	5

2.评价指标体系	5

3.评价方法	13

4.评价标准	13

（三）绩效评价工作过程	15

三、综合评价情况及评价结论	15

（一）评价结论	15

（二）主要绩效	16

四、绩效评价指标分析	17

（一）项目决策情况	17

1.项目立项	17

2.绩效目标	17

3.资金投入	18

（二）项目过程情况	18

1.资金管理	18

2.组织实施	19

（三）项目产出情况	19

1.产出数量	19

2.产出质量	20

3.产出时效	20

4.产出成本	20

（四）项目效益情况	20

1.项目效益	21

2. 满意度指标完成情况分析	21

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	21

（一）主要经验及做法	21

（二）存在的问题及原因分析	22

六、有关建议	22

七、其他需要说明的问题	22

# 一、基本情况

## （一）项目概况：

### 1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：乌鲁木齐市科技馆坐落在人员密集、环境优美的人民公园旁，总建筑面积6800平方米（其中常设展厅面积2784.33平方米，临展厅950.73平方米）。是全国科普教育基地、自治区中小学生研学旅行实践教育基地、乌鲁木齐市应急管理教育基地、公共安全体验馆、防震减灾科普教育基地、民族团结教育示范基地。自2011年8月10日起正式开馆以来，始终坚持面向社会公众免费开放。

自治区科协指出：要深化现代科技馆体系建设，推进“三基地一平台”建设，大力弘扬科学家精神。乌鲁木齐市科技馆作为以面向少年儿童为主的主题科技馆，依托现有资源，聚焦核心，因地制宜更新改造适宜儿童的互动性、启发性、探究性强的展陈项目和科普设施。在项目推进过程中，乌鲁木齐市科技馆本着“道德·人文·科技”的理念，以获知真理、舒展身心、享受科学为目标，“科普红包大拜年”、“整点活动”、“端午、中秋科普文化周”、“科技馆里的国学智慧”等各类品牌科普活动得到了各族群众尤其是青少年朋友的好评。

项目2023年的主要实施内容：①专用设备购置②物业管理费。

2023年当年完成情况：①专用设备购置——展品更新2件分别为儿童科普剧场延续项目、创客空间展项;②物业管理费（支付保安人员工资）。

### 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经乌财科教【2022】21号、乌财科教【2022】65号文号批准，项目系2022年、2023年中央资金，2022年年中资金安排预算45万元，2023年年初部分预算批复项目共安排预算175万元，两年预算数220万元。

该项目资金使用情况：根据中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放下拨补助资金的相关文件，免费开放补助资金可以延续使用两年，两年预算支出201.23万元，资金执行率91.47%。2022年资金主要用于：专用设备购置——展品更新（儿童科普剧场延续项目）。2023年资金主要用于：专用设备购置——展品更新、物业管理费。

## （二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为跨年项目。

该项目总体绩效目标：预计在二年“全国科技馆免费开放补助资金”使用期间，计划完成更新展品3件，其中：3楼临展厅1件（儿童科普剧场儿童教育展区系列展品）、2楼展厅1件（创客空间展品）、2楼展厅1件（数字化展品）。通过不断更新展品，改善体验环境，吸引更多的观众学习科学知识，切实为全民科学素质提升发挥重要作用。

该项目阶段性目标为：在2023年计划完成计划完成支付物业管理费及更新展品2件，其中：3楼临展厅1件（儿童科普剧场延续项目）、2楼展厅1件（创客空间展品）。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价完整性

科技馆免费开放补助资金主要用于馆内展品更新及场馆运行增量的物业管理费，展品更新为两件，分别为儿童科普剧场延续、创客空间项目，上述展品更新项目的目标是基于青少年参观需求，通过有针对性的更新展品，进一步提升科技馆内展品的互动性、启发性、探究性，提高馆内展品的完好率，进而提升科技馆主要参观受众（青少年）的满意率和知识水平。场馆运行增量的物业管理费主要用于保障场馆设施展品及进馆参观人员的安全。通过设置的评价指标体系，完整的体现了项目所要完成的展品更新数量及场馆运行增量的物业管理费使用情况。

项目相关评价数据基于项目完成时间、验收合格情况以及参与科普活动人员满意度，数据采集则基于相关项目验收报告、参观人员满意度问卷等形式完成。

### 2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解科技馆免费开放补助资金项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

### 3.评价对象

（1）绩效评价的对象：全国科技馆免费开放补助资金项目

### 4.绩效评价范围

1.时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2.项目范围：儿童科普剧场延续项目、创客空间展品。

儿童科普剧场儿童教育展区系列展品基于当下流行的短视频等新媒体传播平台,引导青少年参与科普剧、科普短视频制作过程，了解相关知识。该项目自建成投入运行后共通过微信公众号制作发布120余条科普图文及短视频、开展科学实验表演等，进一步加强了科技馆网上科普的能力，提高了科技馆新媒体平台的宣传效果。目前该项目存在的问题主要有:1、科学性与艺术行的融合，制作中往往偏重科学性而忽略了艺术性与趣味性；2、受众年龄的精准把控，多偏重小学阶段儿童而对其他年龄段儿童受众重视不足。综上所述，该项目有效拓展了科技馆科普宣传的渠道，进一步增加了科技科普活动的覆盖面。

创客空间展品基于增材制造原理，根据中小学综合实践活动课程指导纲开展教育活动，主要分为三维设计建模、三维扫描、三维打印几个环节，通过参与者亲自体验的方式了解人类制造业发展的脉络，感受增材制造这一新型制造方法的科技魅力。创客空间自建成至23年年末以来参加了乌鲁木齐市青少年科技创新大赛等众多活动，存在的问题：1、活动时长安排较为紧张，创客空间体验课程主要是作为科技馆特色活动的组成部分，由于时长受限，本着普惠理念，相关活动多以打印为主、建模为辅、对提高参与者潜能不利；2、辅导人员缺少系统培训、3D打印作为一门新兴科学技术，融合了信息、机械、物理、材料等跨学科知识内容，存在一定的技术门槛。现有培训多是设备生产商提供的技术培训，辅导人员多依赖自行摸索，缺少专业水平的系统培训。综上所述，创客空间项目激发了青少年的创造力与激情，取得了良好的社会效益。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

### 1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 场馆展品更新数量 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 展品完工验收率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 展品完工验收率=（已验收展品数量/展品采购数量）×100%。 政府采购率=一定时期（本年度或项目期）内通过政府招投标等形式采购展品的数量/该时期采购展品总数×100%。 |
|  |  | 政府采购率 |  |  |
|  | 产出时效 | 展品更新及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 展品更新及时率=(展品更新计划完成时间/展品实际完成时间)*100% 注：若项目完成时间早于计划完成时间，该项目提前完成，则完成率计100%。 |
|  | 产出成本 | 展品更新费用 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|  |  | 物业管理费 |  |  |
| 效益 | 社会效益指标 | 科普活动群众科普知识水平 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 参加科普活动群众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目全国科技馆免费开放补助资金的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

·《科学技术馆建设标准》的通知（建标〔2007〕166号）

·《财政部 中国科协关于印发<科技馆免费开放补助资金管理办法>》的通知（财教〔2023〕162号）

·《关于印发<新疆维吾尔自治区中央补助地方科技馆免费开放补助资金管理办法>》的通知（新财教〔2018〕60号）

## （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年全国科技馆免费开放补助资金进行客观评价，最终评分结果为：总分为99.57分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 4.57 | 91.4% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 场馆展品更新数量 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出质量 | 展品完工验收率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 政府采购率 | 5 | 5 | 100% |
|  | 产出时效 | 展品更新及时率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出成本 | 展品更新费用 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 物业管理费 | 5 | 5 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 科普活动群众科普知识水平 | 10 | 10 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 参加科普活动群众满意度 | 10 | 10 | 100% |

## （二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务，完成了各类科普活动，采购儿童科普剧场延续项目、创客空间展品，展品完工验收率100%，群众科普知识水平有所提升，科技场馆影响力有所提升，具体情况如下：

一是新年伊始推出的全新“癸卯·科普红包大拜年”活动，在保留传统的新年抽奖、科技馆里的全家福等环节的同时新增：从宥坐之器讲谦逊品格再到科学家精神、从纪昌学射引导科学学习之精神、从量子力学到探寻微观世界的奥妙，今年的科普压岁包印制了科学家精神、科学家名言等内容，赋予了传统红包新的科学内涵，让全市各族市民和青少年学习传统文化，体验身边科学，以全新的视角充实青少年假期生活。

二是在传统的端午节期间，市科技馆开展“端午文化科普周”活动，将科普活动融入传统的端午文化习俗中，活动内容包括：诵读经典—《离骚》选段、竞速旱地龙舟、蹴鞠、拔河、巧传香包、平面立鸡蛋、五彩绳DIY等，通过科学性强、知识性强、互动性强的活动，即可挑战耐心极限，体验团队协作。

三是暑假开馆期间，推出“科技与文化同行”暑期科普教育系列活动。活动内容包括：会发光的针、制造日食太阳主题制作课；惯性科学实验秀、观察的美妙——静电、神奇的伯努利原理科学实验秀；地震来了，我不怕、“驭”火重生应急演练，以及小卡机器人、一字一乾坤等学习传统文化，体验身边科学，活动融入优秀传统文化，丰富青少年暑期生活，培养学生对科技的兴趣和爱好，增强其创新能力、想象能力、实践能力。

四是在全国科普日和传统中秋佳节期间，乌鲁木齐市科技馆开展“科普日十中秋”——“说说月亮那些事”主题活动，将科普活动融入传统的中秋文化习俗中。主题活动内容丰富，包括科普研学活动——多变的月亮、科普手工DIY——制作月相卡、机器人探索——月球探测机器人等环节。让全市各族青少年了解中华传统文化中的科学性，学习传统文化，体验身边科学，感受爱国情怀。

五是在乌鲁木齐创新大赛暨成果展览开幕之际，同时启动乌鲁木齐市科技馆第13个“科普红包大拜年”特色教育活动，向全市发放万份“科普红包”，邀请市民朋友们在农历新年和寒假期间走进市科技馆参与各项新年科普活动。

六是推陈出新，如期推进日常展教“整点活动”。包括科学实验、一字一乾坤、手工DIY、防震减灾演练、科普知识问答等活动。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.项目立项

立项依据充分性：项目立项符合《新疆维吾尔自治区中央补助地方科技馆免费开放资金管理暂行办法》等国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性: 项目按照《新疆维吾尔自治区中央补助地方科技馆免费开放资金管理暂行办法》等规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

### 2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：结合传统节日及科普宣传重要节点，融入传统文化，通过科普研学、科学实验、一分钟科普等多种形式，开展各类科普宣传活动。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

### 3.资金投入

预算编制科学性：我单位本年度2023年年初根据单位实际情况进行了科学的预算编制，本项目资金为年终中央转移支付资金，根据科技馆实际工作情况进行了预算资金的申请。故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性：根据乌财科教【2022】21号、乌财科教【2022】65号等文件精神，该部分资金适合使用科技馆免费开放补助资金，科技馆免费开放补助资金由中央财政拨付，在项目运作后，可以完全覆盖科技馆免费开放补助资金项目。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分19.57分。

### 1.资金管理

资金到位率：该项目资金预算为220万元，由中央财政拨付，在2023年3月31日全部到位，进行了场馆展品的更新，资金直接支付到场馆展品各供应商，资金到位率为100%。故资金到位率指标得分为5分。

预算执行率：201.23万元在资金到位后支付给场馆展品供应商及物业公司，部分资金未执行完毕，预算执行率为91.47%，故预算执行率得分为4.57分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分12.57分。

### 2.组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市科学技术馆已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐市科学技术馆严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

## （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

### 1.产出数量

数量指标“场馆展品更新数量”的目标值是2件，2023年度我单位实际完成2件，分值10分，实际得分10分；

实际完成率：100%，故实际完成率得分为10分。

### 2.产出质量

质量指标：

展品完工验收率的目标值为>=90%。2023年度我单位实际完成100%，分值5分，实际得分5分。

政府采购率的目标值为>=95%。2023年度我单位实际完成100%，分值5分，实际得分5分。

实际完成率：100%，故实际完成率得分为10分。

### 3.产出时效

完成及时性：

时效指标：“展品更新及时率”目标值为>=90%。2023年度我单位实际完成90%，分值10分，实际得分10分。

实际完成率：100%，故完成及时性得分为10分。

### 4.产出成本

项目预算控制率：“展品更新费用”预算为210万元，实际支出191.23万元；“物业管理费”预算为10万元，实际支出10万元；两个项目已按计划执行完毕，未超出预算金额，故得分为10分。

综上，该部分指标满分40分，得分40分。

## （四）项目效益情况

项目效益指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.项目效益

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“科普活动群众科普知识水平”，指标值：有所提升，实际完成值：达成年度指标，分值5分，实际得分5分。本项目的实施通过科普研学、科学实验、一分钟科普等多种形式，开展各类科普宣传活动提高群众科普知识水平，得分为10分。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分10分，得分10分。

### 2. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

群众满意度：评价指标“参加科普活动群众满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：≥90%，分值10分，实际得分10分。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为40个样本，有效调查问卷40份。其中，统计“参加科普活动群众满意度”的平均值为90%。故满意度指标得分为10分。

综上，该指标满分10分，得分10分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

## 存在的问题及原因分析

从整体上显示出，项目资金均已到位，项目资金使用合理合规，无占用挪用现象，但项目实际执行过程中仍存在一定的问题：

1.部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且专业绩效人员培训和绩效考核制度不够完善；

2.预算编制科学性的问题。预算编制之科学性相对不足，主要表现在年初预算，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。

# 有关建议

项目预算安排与执行紧密结合绩效目标并贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

1.建立建全部门职能分工，，加强专业绩效人员培训和绩效考核。

2.加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。在预算管理细责上，加强预算编制的科学性、合理性及会计核算的规范性。依据项目进展或单位工作实际情况，及时沟通协调以应对预算安排和必要的调整。

3.加强对绩效管理工作的组织领导，完善绩效评价管理办法，强化绩效工作考核制度，加大全局对实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入项目工作每个环节。

# 七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3.项目的申报、审核机制完善；

4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。