附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：机构编制管理工作经费

实施单位（公章）：中共乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室

主管部门（公章）：中共乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室

项目负责人（签章）：梁亮

填报时间：2025年05月12日

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景、主要内容及实施情况
该项目实施背景：该项目开展的依据文件有1、2007年6月6日市编委会第2次会议纪要“今后在部门预算中每年安排机构编制专项调研经费，以保证我市机构编制管理工作的顺利开展”；2、《开展全市机构编制管理证年检工作》（乌党办发〔2014〕30号）；3、《关于开展全区机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》（新党编办〔2016〕53 号）；4、《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》；5、《中国共产党机构编制工作条例》；6、《关于权责清单管理和行政审批制度改革工作职责划转有关事项的通知》（乌编委〔2021〕16号）等；我单位依据相关文件，全面落实党中央、自治区党委关于机构编制工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，研究拟订全市机构改革的总体方案并组织实施全面落实《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，开展事业单位法人登记管理，积极探索实施标准化管理服务工作及事业单位法人及统一社会信用代码工作。做好全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
项目2024年的主要实施内容：1.全市行政管理体制改革、机构 改革和机构编制管理工作，保证业务工作正常开展。2.逐步提升机构 编制管理水平，积极推动机构编制管理创新。3.信息网络安全维护和 软件正版化升级。4.进一步优化事业单位登记管理服务，树立良好窗 口形象。5.深化事业单位改革，提高公益服务水平、推进各工作部门 依法科学履职。6.全市行政事业单位机构编制实名制数据库维护。
实际完成情况：1、高质量起草机构改革方案，优化重点领域机构设置和职能配置，精心研究制定修订“三定”规定，扎实推进行政执法体制改革，调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制，扎实开展建立乡镇（街道）履职事项清单工作，全年提出机构编制建议数120家。
2、改进事业编制管理，推动事业编制资源使用效益的最大化。加强事业单位登记管理。全年完成事业单位年度报告260家，事业法人设立变更注销登记件次150件次。
3、规范实名制管理。制定“机构编制实名制工作办理流程清单”，严格审核把关，抓好人员纳出编和招录招聘、人才引进、人员调动等用编计划的审核工作。完成用编审核1000件次，办理纳出编业务2506人次。
2.资金投入和使用情况
该项目资金投入情况：经《关于2024年市本级部门预算的批复》乌财行（ 2024）1 号文件批准，项目系 2024 年本级资金，共安排年初预算资金29.61 万元；年中调增4.9万元，为34.51万元；实际年度内使用18.44万元，未使用的16.07万元年末财政予以收回。
该项目资金使用情况：全年预算数34.51万元，资金投入包括办公费3万元，印刷费2万元，差旅费7万元、维修（护）费3万元和其他交通费用19.51万元；评价期内项目资金使用18.44万元，其中办公费使用1.93万元，印刷费使用1.54 万元，差旅费 使用4.57万元，维修 （护）费使用 3万元和其他交通费用使用7.4万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标：
本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目为经常性项目。
该项目总体绩效目标：完成全市党政机构改革和事业单位改革，加强调查研究，优化事业单位登记管理服务，加强机构编制监督检查，做好全市行政事业单位机构编制实名制信息数据库维护，推动机构编制管理创新，提升机构编制管理水平。
该项目2024年度目标为计划完成事业单位年度报告数260家，事业单位法人变更、注销登记和证书补领业务150件次，办理纳出编业务2500人次，用编审核1000件次，组织开展理论研究和综合调研工作10次，提出机构编制调整建议数 120 家。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价完整性
机构编制管理工作经费主要目标是做好全市行政管理体制改革、 机构改革和机构编制管理工作。负责全市行政管理体制改革和机构改 革以及机构编制管理工作，贯彻落实党中央、自治区党委关于机构编制工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关、各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。评价指标设置有事业单位年度报告数、机构编制理论研究综合调研数量、提出机构编制调整建议等相关指标，这些指标可以对项目的目标、范围和要求予以充分体现。
项目计划完成事业单位年度报告数260家，事业单位法人变更、注销登记和证书补领业务件次 150家，办理纳出编业务人次 2500 人次，用编审核1000件次，组织开展理论研究和综合调研工作10次，提出机构编制调整建议数 120 家。综上，评价指标体系在数量、质量、时效和成本等指标方面对以上内容均有体现，可以表现项目的进展和完成情况。
项目的评价数据主要源于调研报告、调研内容文件、事业单位报告年审平台、人员信息数据库等，通过平台、报告、台账等方式采集。
2.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解机构编制管理工作经费实施情况，并考察项目实施过程和效果。
（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。
3.评价对象
（1）绩效评价的对象：机构编制管理工作经费项目
4.绩效评价范围
1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。
2.项目范围：
基本情况：机构编制管理工作经费主要是做好全市行政管理体 制改革、机构改革和机构编制管理工作。负责全市行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作，贯彻落实党中央、自治区党委关于机构编制工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。
评价工作的开展情况：为确保项目的顺利实施和高效管理，评价工作自项目启动之初便同步展开。通过定期的项目进展汇报、领导反馈、服务单位反馈等方式确保项目目标的顺利实现。
项目实现的产出情况：根据评价结果，项目已按照计划完成了市委的各项工作安排及单位年初工作计划。该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务：完成事业单位年度报告260家，机构编制理论研究综合调研10次，提出机构编制调整建议120家，事业法人设立变更注销登记150件次，用编审核1000件次，办理纳出编2506人次。
取得的效益情况：优化了重点领域机构设置和职能配置，推进行政执法体制改革，调整完善了乡镇（街道）机构设置和管理体制，有效提高了机构编制管理水平。
主要经验及做法：在项目实施的过程中，明确合理的项目目标很重要，实施过程中的监控是确保项目进度和质量的重要保障，定期汇报，发现问题及时想办法调整解决。
存在的问题及原因分析：项目执行过程中，绩效管理意识薄弱，缺乏经验，未能根据实际情况及时调整目标。今后应多加强学习和沟通，提高绩效目标设置的科学性和精确性。
综合性价结论：基本完成了各项任务，实现了设定的目标值。达到优化编制，提升机构编制管理水平，助力经济高质量发展，服务保障社会民生。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如下表所示。
 
 
  
  项目支出绩效评价指标体系 
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明
决策 项目立项 立项依据
充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
立项程序
规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
绩效目标 绩效目标
合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策 绩效目标 绩效指标
明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
 
资金投入 预算编制
科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
资金分配
合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 资金管理 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程 资金管理 资金使用
合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
组织实施 管理制度
健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
制度执行
有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 产出数量 事业单位年度报告数 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
机构编制理论研究综合调研数量
事业法人设立变更注销登记件次
办理纳出编业务人次
用编审核件数
提出机构编制调整建议数
产出 产出质量 事业单位登记信用信息公示率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
产出时效 人员信息数据库维护及时率 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
产出成本 项目预算控制率 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益 社会效益指标 提高机构编制管理水平推进创新 项目实施所产生的效益。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
满意度指标完成情况分析 满意度指标 办理单位满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
 
 
 
 
 
  
3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目（机构编制管理工作经费）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
？《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
？《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
？《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
？《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
？《中国共产党机构编制工作条例》
？《国务院行政机构设置和编制管理条例》
？《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》
？《机构编制监督检查工作暂行规定》
？《事业单位登记管理暂行条例》

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备 、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年机构编制管理工作经费进行客观评价，最终评分结果为：总分为98.11分，绩效评级为“优” 。
项目各部分权重和绩效分值如附表所示：
  项目各部分权重和绩效分值 
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率
决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%
立项程序规范性 4 4 100%
绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%
绩效指标明确性 3 3 100%
资金投入 预算编制科学性 3 3 100%
资金分配合理性 3 3 100%
过程 资金管理 资金到位率 5 3.11 62.2%
预算执行率 5 5 100%
资金使用合规性 3 3 100%
组织实施 管理制度健全性 3 3 100%
制度执行有效性 4 4 100%
产出 产出数量 事业单位年度报告数 3 3 100%
机构编制理论研究综合调研数量 3 3
提出机构编制调整建议数 5 5
事业法人设立变更注销登记件次 3 3
用编审核件数 3 3
办理纳出编业务人次 3 3
产出质量 事业单位登记信用信息公示率 10 10 100%
产出时效 人员信息数据库维护及时率 5 5 100%
产出成本 项目预算控制率 10 10 100%
效益 社会效益 提高机构编制管理水平推进创新 10 10 100%
满意度指标完成情况分析 满意度指标 办理单位满意度 5 5 100%
（二）主要绩效
该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务：完成事业单位年度报告260家，机构编制理论研究综合调研10次，提出机构编制调整建议120家，事业法人设立变更注销登记150件次，用编审核1000件次，办理纳出编2506人次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合1、2007年6月6日市编委会第2次会议纪要“今后在部门预算中每年安排机构编制专项调研经费，以保证我市机构编制管理工作的顺利开展”；2、《开展全市机构编制管理证年检工作》（乌党办发〔2014〕30号）；3、《关于开展全区机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》（新党编办〔2016〕53 号）；4、《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》；5、《中国共产党机构编制工作条例》；6、《关于权责清单管理和行政审批制度改革工作职责划转有关事项的通知》（乌编委〔2021〕16号）等文件要求。同时，项目与我单位负责全市行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作，贯彻落实党中央、自治区党委关于机构编制工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施等主要职责相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任。 因此，立项依据充分，得 4 分。
立项程序规范性:项目执行具体包括事业单位年度报告审核、机构编制理论调研、机构编制调整建议、用编审核及纳出编管理等。单位在执行过程中，是完全落实中央、自治区及市委的各项机构编制相关政策，履行相关业务的审批流程，经相关会议批示同意后，予以开展。故立项程序规范，得 4 分。
综上，该指标满分8分，得分8分。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标事业单位年度报告数、机构编制理论研究综合调研数量、提出机构编制调整建议数、事业法人设立变更注销登记件次、用编审核件数、办理纳出编业务人次、事业单位登记信用信息公示率、人员信息数据库维护及时率、提高机构编制管理水平推进创新、办理单位满意度，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，通过平台、报告、台账等途径向业务科室收集、并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：全年预算29.61万元，资金编制依据为以下几项：1）用于开展机构编制调研差旅费7万元，依据是计划7人，每人标准计划1万，主要用于开展机构编制调研差旅费；2）机构改革专项任务及机构编制实地核查等工作车辆的相关费用14.61万元，包括车辆租赁费、加油款、保险费、维修保养费、机构编制实名制数据库维护，包括硬件配置、更新、软件维护；3）草拟各类草案、措施、方案、建议等工作纸张文印印发费用5万元，包括全市事业单位法人设立登记变更注销证书补领年度报告、社会信用代码办理、机构编制管理手册、纳出编制单的工本印刷费。
根据财政资金情况，实际年度内拨付我单位资金18.44万元。
故预算编制科学性指标得分 3 分。
 
资金分配合理性：全年资金执行数18.44万元，包括办公费1.93万元，印刷费1.54 万元，差旅费 4.57万元，维修 （护）费 3万元，其他交通费用7.4万元。故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.资金管理
资金到位率：项目年初预算数29.61万元，实际资金执行18.44万元，资金到位率62.28%，故资金到位率指标得分3.11分。
 
预算执行率：全年执行数18.44万元，分别支付璟顺祥办公用品等办公费1.93万元，科恒彩印印刷费1.54 万元，严峰等个人差旅费 4.57万元，天威耗材维修 （护）费 3万元，4辆编制内车辆及1辆租赁车辆等其他交通费用7.4万元。预算执行率100%，
故预算执行率得分为5分。
 
资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管 理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付按照单位《中共乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室内部控制管理手册》有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为 3 分。
综上，该指标满分13分，得分11.11分。
2.组织实施
管理制度健全性：中共乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室 已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为 3 分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，中共乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将文件资料、会计凭证、业务平台、业务台账等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分 4 分。
 
综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和9个三级指标构成，权重为45分，实际得分45分。
1.产出数量
数量指标 “事业单位年度报告数”的目标值是260家，2024年度我单位实际完成260家，实际完成率：100%，按计划完成目标。
数量指标“机构编制理论研究综合调研数量”的目标值是10次，2024年度我单位实际完成10次，实际完成率：100%，按计划完成目标。
数量指标“提出机构编制调整建议数”的目标值是120家，2024年度我单位实际完成120家，实际完成率：100%，按计划完成目标。
数量指标“事业法人设立变更注销登记件次”的目标值是150件次，2024年度我单位实际完成150件次，实际完成率：100%，按计划完成目标。
数量指标“用编审核件数”的目标值是1000件次，2024年度我单位实际完成1000件次，实际完成率：100%，按计划完成目标。
数量指标“办理纳出编业务人次”的目标值是2500人次，2024年度我单位实际完成2506人次，实际完成率：100.24%，按计划完成目标。
综上，数量指标得分为20分。
2.产出质量
质量指标“事业单位登记信用信息公示率”的目标值是95%，2024年度我单位实际完成95%，实际完成率：100%，按计划完成目标。
故质量指标得分为10分。
3.产出时效
时效指标“人员信息数据库维护及时率”的目标值是95%，2024年度我单位实际完成95%，实际完成率：100%，按计划完成目标。
故时效指标得分为5分。
4.产出成本
经济成本：项目预算控制率：本项目实际支出18.44万元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为10分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。
经济效益指标：不适用。
社会效益指标：评价指标“提高机构编制管理水平推进创新”，指标值：有效提高，实际完成值完全达到预期，指标完成率100%。本项目的实施，认真落实中央关于党和国家机构改革部署要求，根据自治区党政机构改革指导意见，对我市党政群机构职能编制进行全面梳 理，准确把握改革方向，研究制定我市党政机构改革方案和实施方案，高质量完成涉改部门“三定”规定的修订工作，推动改革任务全面落地落实。
生态效益指标：不适用。
综上，该指标满分10分，得分10分。

（1）满意度指标
群众满意度：评价指标“办理单位满意度”，指标值≥95%，实际完成值：100%，通过乌鲁木齐市一体化政务平台的方式进行考评评价，非常满意（5星）100%。故满意度指标得分为5分。
综上，该指标满分5分，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.健全管理制度。建立健全全过程预算绩效管理制度，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。明确预算绩效管理工作做什么和怎么做，确保预算绩效管理工作有章可循、有规可依。认真落实《新疆维吾尔自治区权责清单管 理办法》，对市级各部门开展权责清单工作的职责任务进行划分，明 确审核公示程序。按照职权法定、权责一致、公开透明、便民高效的 原则，根据法律法规立改废释、机构职能调整等情况，指导督促市级 各部门开展权责清单动态调整工作，推动权责清单管理标准化规范 化。 强化实名制管理。严格审核把关，做好人员纳出编和招录 招聘、人才引进、人员调动等用编计划的审核工作。开展机构编制实名制数据核查，加强系统维护，确保 数据信息真实准确、规范完整。加强机构编制统计工作，强 化统计分析和结果运用，提升事业单位登记管理水平。认真贯彻落实《事业单位登记管 理暂行条例》及其实施细则，优化登记管理服务，规范事业单位运行。
2、加强统筹协调。形成多方联运的绩效管理格局，确保各部门之间协同合作，形成合力。一起参与绩效目标审核、预算绩效管理业务培训指导、项目和部门整体绩效评价工作，提升绩效管理的客观性和科学性。
3、加强机构编制监督检查。严格执行机构编制报告制度，按时向自治区党委编委报送年度机构编制重要事项，并督促各区（县）党委 编委和市属部门开展相关工作，进一步严肃机构编制纪律。建立健全与巡视巡察、审计部门协作配合机制，加强信息共享，形成监督合力。加强机构编制政策法规宣传，推动《中国共产党机构编制工作条例》 纳入市委党校和区（县）委党校主体班教学内容，提升领导干部机构 编制法治意识，确保预算绩效管理的透明度和公开性。
 
（二）存在的问题及原因分析
由于预算绩效管理工作涉及业务种类多、项目繁杂，且可借鉴经 验少。所以业务推进过程中存在一些问题。主要集中在以下方面：
1、制定本部门（项目）预算绩效管理工作规章制度，具体组织 实施本部门的预算绩效管理工作时，对预算绩效管理工作存在知识盲 点。
2、在对本部门（项目）年度预算绩效管理工作执行过程中，还 未做到全覆盖，存在遗漏，且调整、纠正不及时。
出现上列问题的主要原因是，缺少培训和实操练习，以及思想认识不足造成，需进一步加强全面预算绩效管理工作的学习，提高全面 预算绩效管理的认识。加强绩效评价工作推进力度，做好业务培训同 时，继续加强建立经费“谁使用、谁负责”的责任机制。并严格执行 《中华人民共和国预算法》、《会计法》等国家有关法律规定，同时为保证资金在使 用过程中使用性质正确、不超支，要严格按照预算规定的资金性质、 分项标准执行。对项目资金的使用, 按照轻重缓急、统筹兼顾的原则 安排使用公用经费；制定完善内部经费管理办法，细化公用经费等支 出范围与标准，明确责任，严格管理；建立健全内部控制制度
责任制度等监督制度，依法公开财务信息，依法接受主管部门和财政、 审计等部门的监督。资金在使用过程中做到先报计划，再申请资金， 资金使用时尽量采取财政直接支付的方式进行使用。

六、有关建议

加强培训和实操练习，提高思想认识，进一步加强全面预算绩 效管理工作的学习，提高全面预算绩效管理的认识。加强绩效评价工 作推进力度，做好业务培训同时，继续加强建立经费“谁使用、谁负 责”的责任机制。并严格执行《预算法》、《会计法》等国家有关法 律规定，同时为保证资金在使用过程中使用性质正确、不超支，要严 格按照预算规定的资金性质、分项标准执行。对项目资金的使用, 按 照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费；制定完善内部经费 管理办法，细化公用经费等支出范围与标准，明确责任，严格管理； 建立健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法公开财务信息，依法接受主管部门和财政、审计等部门的监督。

七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
   制定项目支出时，明确项目的预算和资金需求；根据项目的目标和要求，确定项目支出的目标，明确各项支出内容和金额；制定支出管理制度，明确支出需要经过的程序和流程，包括预算编制、支出审批、资金支付等环节；落实责任分工，明确项目支出管理的责任主体和责任分工，确定职责和权限，确保监督和执行；定期进行汇报、监督和防控，及时根据实际需要调整，防控风险。 
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
根据单位的业务需要设定项目，确保项目符合单位的发展战略，对项目的各个方面进行综合评估，提供科学依据，明确项目预期目标及社会效益，报经单位会议研究申报。
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。